## 领导小组办公室
白城市创建国家节水型城市工作任务分解表
一、领导小组办公室（市住建局）
序号 | 工 作 任 务 | 完成时间
1 | 健全国家节水型城市创建领导小组，制定创建实施方案和计划；组织召开国家节水型城市创建工作相关会议 | 2020-06-30
2 | 起草创建工作实施方案，分解创建工作任务 | 已完成
3 | 制定并出台《关于对部分非居民用水户实行超定额累进加价制度的通知》 | 已完成
4 | 做好创建节水型企业、单位、居民小区活动和节水业务培训等工作 | 2020-06-30
5 | 组织实施建设项目节水设施“三同时”管理工作 | 2020-06-30
6 | 出台《城市用水计划和定额考核办法》 | 2019-06-30
7 | 做好自来水非居民用水实行计划用水管理和征收超计划用水加价收费 | 日常工作
8 | 组织制定并实施重点用水单位监控制度，建立用水单位重点监控名录 | 2020-06-30
9 | 组织指导做好用水大户的水平衡测试等基础工作 | 2020-06-30
10 | 负责收集2018-2019年城市污水处理率达标的相关数据及支撑材料 | 2020-06-30
11 | 负责做好2018-2019年非居民生活用水大户的用水、节水相关统计报表及相关数据的收集汇总工作，指导市区各项用水、节水调查统计工作 | 2020-06-30
12 | 督促并指导做好本系统、本行业、下属单位的节水器具普及工作 | 2020-06-30
13 | 做好2018-2019年节水管理与奖惩台账通告、日常培训和管理记录，收集节水技术与产品推广台账及材料 | 日常工作
14 | 开展全国城市节水宣传周活动及准备相关宣传资料 | 2020-06-30
15 | 编制完成海绵城市建设规划，已建成海绵城市的区域内无易涝点。 | 已完成
16 | 负责提供2018-2019年市区节水设施项目审核、竣工验收证明材料 | 2020-06-30
17 | 提供2018-2019年市区自来水污水处理费收缴率不低于95%的相关数据及支撑材料 | 2020-06-30
18 | 提供自来水特种行业用水价格标准及2018-2019年用水计量收费率达100%的相关数据及支撑材料 | 2020-06-30
19 | 提供居民用水实行阶梯水价文件及2018-2019年实施的相关数据及支撑材料 | 2020-06-30
20 | 提供2018-2019年城市供水管网漏损率达标的相关数据及支撑材料 | 2020-06-30
21 | 提供2018-2019年市区自来水污水处理率达标的相关数据及支撑材料 | 2020-06-30
22 | 负责编制《城市节水中长期总体规划》 | 2019-12-30
23 | 提供每年在市区自备水用水户中用于中水回用和节水补助的相关文件及资金支出等资料。 | 2020-06-30
24 | 出台《白城市城市用水节水统计制度》 | 2020-06-30
二、洮北区政府
序号 | 工 作 任 务 | 完成时间
1 | 负责做好区域内企事业单位、居民小区创建省级节水型单位、小区工作，并提供验收材料 | 2020-06-30
2 | 做好区域内机关事业单位2018-2019年节水调查统计报表工作 | 日常工作
3 | 负责督促区域内用水户的节水器具普及工作 | 2020-06-30
4 | 负责统计非常规水资源利用基础数据 | 2020-06-30
5 | 配合水利部门提供自备水用户取水量相关数据及支撑材料 | 2020-06-30
6 | 配合领导小组办公室拟定申报工作报告，准备申报材料 | 2020-06-30
三、经开区管委会
序号 | 工 作 任 务 | 完成时间
1 | 负责做好区域内企事业单位、居民小区创建省级节水型单位、小区工作，并提供验收材料 | 2020-06-30
2 | 做好区域内机关事业单位2018-2019年节水调查统计报表工作 | 日常工作
3 | 负责督促区域内用水户的节水器具普及工作 | 2020-06-30
4 | 负责统计非常规水资源利用基础数据 | 2020-06-30
5 | 配合水利部门提供自备水用户取水量相关数据及支撑材料 | 2020-06-30
6 | 配合领导小组办公室拟定申报工作报告，准备申报材料 | 2020-06-30
四、工业园区管委会
序号 | 工 作 任 务 | 完成时间
1 | 负责做好区域内企业创建省级节水型企业工作，并提供验收材料 | 2020-06-30
2 | 做好区域内机关事业单位2018-2019年节水调查统计报表工作 | 日常工作
3 | 负责督促区域内用水户的节水器具普及工作 | 2020-06-30
4 | 负责统计非常规水资源利用基础数据 | 2020-06-30
5 | 配合水利部门提供自备水用户取水量相关数据及支撑材料 | 2020-06-30
6 | 配合领导小组办公室拟定申报工作报告，准备申报材料 | 2020-06-30
五、新区办
序号 | 工 作 任 务 | 完成时间
1 | 负责做好区域内企事业单位、居民小区创建省级节水型单位、小区工作，并提供验收材料 | 2020-06-30
2 | 做好区域内机关事业单位2018-2019年节水调查统计报表工作 | 日常工作
3 | 负责督促区域内用水户的节水器具普及工作 | 2020-06-30
4 | 负责统计非常规水资源利用基础数据 | 2020-06-30
5 | 配合水利部门提供自备水用户取水量相关数据及支撑材料 | 2020-06-30
6 | 配合领导小组办公室拟定申报工作报告，准备申报材料 | 2020-06-30
六、市委宣传部
序号 | 工 作 任 务 | 完成时间
1 | 负责创建工作的日常宣传工作，并组织好报社、电视台等新闻媒体平台开展宣传工作 | 2020-06-30
2 | 配合领导小组办公室制作申报创建国家节水型城市宣传片 | 2020-06-30
3 | 配合领导小组办公室拟定申报工作报告，准备申报材料及涉及验收工作的相关影像资料 | 2020-06-30
七、市发改委
序号 | 工 作 任 务 | 完成时间
1 | 参与制定有关创建工作的相关文件 | 2020-06-30
2 | 制定出台《关于对部分非居民用水户实行超定额累进加价制度的通知》 | 已完成
3 | 制定出台《再生水价格管理办法》 | 2019-06-30
4 | 制定出台《非常规水资源利用管理办法》 | 2019-06-30
5 | 参与编制《城市节水中长期总体规划》 | 2019-12-30
7 | 制定出台《城市供水管理办法》 | 2019-06-30
8 | 制定出台《城市排水管理办法》 | 2019-06-30
9 | 配合领导小组办公室拟定申报工作报告，准备申报材料 | 2020-06-30
八、市财政局
序号 | 工 作 任 务 | 完成时间
1 | 制定出台《节水专项资金管理办法》、《城市节水奖惩办法》 | 2019-06-30
2 | 落实节水专项财政资金，制订节水专项财政投入制度 | 2020-06-30
3 | 批复2018-2019年市区节水专项财政投入年度预算，统计并提供城市节水专项财政总支出 | 2020-06-30
4 | 落实国家节水型城市创建工作经费 | 每月10日前
5 | 每年在城市节水管理中用于有关节水的财政节水专项资金补助和奖励不少于本级财政支出的0.5‰，同时做好财政节水专项资金支出和节水型社会资金投入等明细帐及支撑材料 | 2020-06-30
6 | 配合领导小组办公室拟定申报工作报告，准备申报材料 | 2020-06-30
九、市水利局
序号 | 工 作 任 务 | 完成时间
1 | 参与制定并实施重点用水单位监控制度，建立用水单位重点监控名录 | 2020-06-30
2 | 负责督促自备水用水大户做好水平衡测试等基础工作 | 2020-06-30
3 | 制定并提供水资源管理、自备水用水管理、地下水保护规章及规范性文件 | 2020-06-30
4 | 制定并提供自备水用水计量与调查统计管理办法 | 2019-06-30
5 | 提供2018-2019年世界水日及日常宣传等活动资料 | 2020-06-30
6 | 提供2018-2019年市区用水户每月自备水取水量相关数据和支撑材料以及市区水资源费征收的相关证明材料 | 2020-06-30
7 | 提供2018-2019年市自备水计划开采和取用、机井建设审批、验收制度及实施手续等资料 | 2020-06-30
8 | 市区纳入重点监控名录自备用水户计划用水率达100%，并提供2018-2019年市区自备水计划用水管理和超计划累进加价水费征收材料 | 2020-06-30
9 | 提供2018-2019年市区逐步关停公共供水服务范围内自备水的计划且实施和自备水供水量占城市供水总量的比重逐年降低资料，同时提供2017年基础资料 | 2020-06-30
10 | 提供在地下水超采区，连续两年无各类建设项目和服务业新增取用地下水的证明材料 | 2020-06-30
11 | 提供2018-2019年市区自备水污水处理费收缴的相关数据及支撑材料 | 2020-06-30
12 | 提供自备水特种行业用水价格标准及2018-2019年用水计量收费率达100%的相关数据及支撑材料 | 2020-06-30
13 | 配合领导小组办公室拟定申报工作报告，准备申报材料 | 2020-06-30
14 | 负责做好2018-2019年市区各项工业企业用水重复利用、工业增加值用水量、工业取水单耗等统计及收集汇总工作 | 2020-06-30
十、市工信局
序号 | 工 作 任 务 | 完成时间
1 | 参与制订并实施重点用水单位监控制度，建立用水单位重点监控名录 | 2020-06-30
2 | 负责做好工业企业节水技术和产品的推广工作，并提供相关台账及材料；参与市区节水的日常培训和管理工作 | 2020-06-30
3 | 参与编制《城市节水中长期总体规划》 | 2019-12-30
4 | 组织工业企业做好内部生活用水节水器具的普及工作 | 2020-06-30
5 | 配合领导小组办公室拟定申报工作报告，准备申报材料 | 2020-06-30
十一、市统计局
序号 | 工 作 任 务 | 完成时间
1 | 审核批复用水节水统计制度和相关的用水、节水调查统计报表格式 | 2019-06-30
2 | 负责提供2018-2019年市区地方生产总值、工业增加值、规模以上工业增加值、居民人数等相关数据及支撑材料，其他相关统计数据需要时及时提供 | 日常工作
3 | 负责对用水户未按规定上报用水、节水报表进行监督检查 | 日常工作
4 | 配合领导小组办公室拟定申报工作报告，准备申报材料 | 2020-06-30
十二、市机关事务管理局
序号 | 工 作 任 务 | 完成时间
1 | 做好管理范围内用水户2018-2019年各项用水、节水调查统计报表工作 | 日常工作
2 | 负责督促管理范围内用水户的节水器具普及工作 | 2020-06-30
3 | 负责管理范围内节水型单位的创建工作 | 2020-06-30
4 | 配合领导小组办公室拟定申报工作报告，准备申报材料 | 2020-06-30
十三、市生态环境局
序号 | 工 作 任 务 | 完成时间
1 | 提供2018-2019年水环境质量达标的相关数据及支撑材料 | 2020-06-30
2 | 提供2018-2019年重点排污单位工业废水排放达标率达到100%的相关数据及支撑材料 | 2020-06-30
3 | 配合领导小组办公室拟定申报工作报告，准备申报材料 | 2020-06-30
十四、市司法局
序号 | 工 作 任 务 | 完成时间
1 | 负责创建工作中相关文件的审核及法律法规服务 | 2020-06-30
2 | 做好管理范围内用水户2018-2019年各项用水、节水调查统计报表工作 | 日常工作
3 | 负责督促管理范围内用水户的节水器具普及工作 | 2020-06-30
4 | 负责管理范围内节水型单位的创建工作 | 2020-06-30
5 | 配合领导小组办公室拟定申报工作报告，准备申报材料 | 2020-06-30
十五、市商务局
序号 | 工 作 任 务 | 完成时间
1 | 做好行业内用水户2018-2019年各项用水、节水调查统计报表工作 | 日常工作
2 | 负责督促行业内大型商场、超市、宾馆等监管范围内用水户的节水器具普及工作 | 2020-06-30
3 | 配合领导小组办公室拟定申报工作报告，准备申报材料 | 2020-06-30
十六、市教育局
序号 | 工 作 任 务 | 完成时间
1 | 负责督促行业内用水户做好水平衡测试工作 | 2020-06-30
2 | 负责督促行业内学校、培训机构等用水户的节水器具普及和省级节水型单位创建工作 | 2020-06-30
3 | 做好行业内用水大户2018-2019年各项用水、节水调查统计报表工作 | 日常工作
4 | 配合领导小组办公室拟定申报工作报告，准备申报材料 | 2020-06-30
十七、市交通运输局
序号 | 工 作 任 务 | 完成时间
1 | 负责督促行业内用水户的节水器具普及工作 | 2020-06-30
2 | 做好行业内用水大户2018-2019年各项用水、节水调查统计报表工作 | 日常工作
3 | 配合领导小组办公室拟定申报工作报告，准备申报材料 | 2020-06-30
十八、市自然资源局（规划局）
序号 | 工 作 任 务 | 完成时间
1 | 负责做好相关城市规划节水内容的创建配合工作 | 2020-06-30
2 | 负责提供城市节水工作考核范围示意地图 | 2020-06-30
3 | 负责提供城市概况，包括城市基础设施建设情况、城市水环境概况、产业结构特点、主要用水行业及单位等情况 | 2020-06-30
4 | 提供建成区雨污分流排水体制管道覆盖率达到60%以上的相关数据及支撑材料 | 2020-06-30
5 | 配合领导小组办公室拟定申报工作报告，准备申报材料 | 2020-06-30
十九、市市场监督管理局
序号 | 工 作 任 务 | 完成时间
1 | 做好系统内用水户2018-2019年各项用水、节水调查统计报表工作 | 日常工作
2 | 负责做好对市区流通领域经营、销售淘汰用水器具的执法检查，确保经营和销售的用水器具符合节水标准要求，并提供监督、检查、执法的相关材料 | 2020-06-30
3 | 负责督促行业监管范围内用水户的节水器具普及工作 | 2020-06-30
4 | 配合领导小组办公室拟定申报工作报告，准备申报材料 | 2020-06-30
二十、市卫生健康委员会
序号 | 工 作 任 务 | 完成时间
1 | 负责督促行业内用水大户做好水平衡测试工作 | 2020-06-30
2 | 做好行业内用水户2018-2019年各项用水、节水调查统计报表工作 | 日常工作
3 | 负责督促行业内2家医院通过省级节水型单位创建工作 | 2020-06-30
4 | 负责督促行业内的医院等用水户的节水器具普及工作 | 2020-06-30
5 | 配合领导小组办公室拟定申报工作报告，准备申报材料 | 2020-06-30
二十一、市文化广播电视和旅游局
序号 | 工 作 任 务 | 完成时间
1 | 做好行业内用水户2018-2019年各项用水、节水调查统计报表工作 | 日常工作
2 | 负责督促行业内图书馆、影剧院、体育场馆及旅游行业内宾馆、饭店的用水户的节水器具普及工作 | 2020-06-30
3 | 配合领导小组办公室拟定申报工作报告，准备申报材料 | 2020-06-30
二十二、市城市执法管理局
序号 | 工 作 任 务 | 完成时间
1 | 做好物业小区的节水宣传、节水器具推广普及工作 | 2020-06-30
2 | 负责督促节水小区申报工作 | 2020-06-30
3 | 做好行业内用水户2018-2019年各项用水、节水调查统计报表工作 | 日常工作
4 | 配合领导小组办公室拟定申报工作报告，准备申报材料 | 2020-06-30

## 洮北
白城市创建国家节水型城市工作任务分解表
责任单位：洮北区政府
序号 | 工 作 任 务 | 完成时间
1 | 负责做好区域内企事业单位、居民小区创建省级节水型单位、小区工作，并提供验收材料 | 2020-06-30
2 | 做好区域内机关事业单位2018-2019年节水调查统计报表工作 | 日常工作
3 | 负责督促区域内用水户的节水器具普及工作 | 2020-06-30
4 | 负责统计非常规水资源利用基础数据 | 2020-06-30
5 | 配合水利部门提供自备水用户取水量相关数据及支撑材料 | 2020-06-30
6 | 配合领导小组办公室拟定申报工作报告，准备申报材料 | 2020-06-30

## 经开
白城市创建国家节水型城市工作任务分解表
责任单位：经开区管委会
序号 | 工 作 任 务 | 完成时间
1 | 负责做好区域内企事业单位、居民小区创建省级节水型单位、小区工作，并提供验收材料 | 2020-06-30
2 | 做好区域内机关事业单位2018-2019年节水调查统计报表工作 | 日常工作
3 | 负责督促区域内用水户的节水器具普及工作 | 2020-06-30
4 | 负责统计非常规水资源利用基础数据 | 2020-06-30
5 | 配合水利部门提供自备水用户取水量相关数据及支撑材料 | 2020-06-30
6 | 配合领导小组办公室拟定申报工作报告，准备申报材料 | 2020-06-30

## 工业园
白城市创建国家节水型城市工作任务分解表
责任单位：工业园区管委会
序号 | 工 作 任 务 | 完成时间
1 | 负责做好区域内企业创建省级节水型企业工作，并提供验收材料 | 2020-06-30
2 | 做好区域内机关事业单位2018-2019年节水调查统计报表工作 | 日常工作
3 | 负责督促区域内用水户的节水器具普及工作 | 2020-06-30
4 | 负责统计非常规水资源利用基础数据 | 2020-06-30
5 | 配合水利部门提供自备水用户取水量相关数据及支撑材料 | 2020-06-30
6 | 配合领导小组办公室拟定申报工作报告，准备申报材料 | 2020-06-30

## 新区办
白城市创建国家节水型城市工作任务分解表
责任单位：新区办
序号 | 工 作 任 务 | 完成时间
1 | 负责做好区域内企事业单位、居民小区创建省级节水型单位、小区工作，并提供验收材料 | 2020-06-30
2 | 做好区域内机关事业单位2018-2019年节水调查统计报表工作 | 日常工作
3 | 负责督促区域内用水户的节水器具普及工作 | 2020-06-30
4 | 负责统计非常规水资源利用基础数据 | 2020-06-30
5 | 配合水利部门提供自备水用户取水量相关数据及支撑材料 | 2020-06-30
6 | 配合领导小组办公室拟定申报工作报告，准备申报材料 | 2020-06-30

## 宣传部
白城市创建国家节水型城市工作任务分解表
责任单位：市委宣传部
序号 | 工 作 任 务 | 完成时间
1 | 负责创建工作的日常宣传工作，并组织好报社、电视台等新闻媒体平台开展宣传工作 | 2020-06-30
2 | 配合领导小组办公室制作申报创建国家节水型城市宣传片 | 2020-06-30
3 | 配合领导小组办公室拟定申报工作报告，准备申报材料及涉及验收工作的相关影像资料 | 2020-06-30

## 发改委
白城市创建国家节水型城市工作任务分解表
责任单位：市发改委
序号 | 工 作 任 务 | 完成时间
1 | 参与制定有关创建工作的相关文件 | 2020-06-30
2 | 制定出台《关于对部分非居民用水户实行超定额累进加价制度的通知》 | 已完成
3 | 制定出台《再生水价格管理办法》 | 2019-06-30
4 | 制定出台《非常规水资源利用管理办法》 | 2019-06-30
5 | 参与编制《城市节水中长期总体规划》 | 2019-12-30
7 | 制定出台《城市供水管理办法》 | 2019-06-30
8 | 制定出台《城市排水管理办法》 | 2019-06-30
9 | 配合领导小组办公室拟定申报工作报告，准备申报材料 | 2020-06-30

## 财政委
白城市创建国家节水型城市工作任务分解表
责任单位：市财政局
序号 | 工 作 任 务 | 完成时间
1 | 制定出台《节水专项资金管理办法》、《城市节水奖惩办法》 | 2019-06-30
2 | 落实节水专项财政资金，制订节水专项财政投入制度 | 2020-06-30
3 | 批复2018-2019年市区节水专项财政投入年度预算，统计并提供城市节水专项财政总支出 | 2020-06-30
4 | 落实国家节水型城市创建工作经费 | 每月10日前
5 | 每年在城市节水管理中用于有关节水的财政节水专项资金补助和奖励不少于本级财政支出的0.5‰，同时做好财政节水专项资金支出和节水型社会资金投入等明细帐及支撑材料 | 2020-06-30
6 | 配合领导小组办公室拟定申报工作报告，准备申报材料 | 2020-06-30

## 水利局
白城市创建国家节水型城市工作任务分解表
责任单位：市水利局
序号 | 工 作 任 务 | 完成时间
1 | 参与制定并实施重点用水单位监控制度，建立用水单位重点监控名录 | 2020-06-30
2 | 负责督促自备水用水大户做好水平衡测试等基础工作 | 2020-06-30
3 | 制定并提供水资源管理、自备水用水管理、地下水保护规章及规范性文件 | 2020-06-30
4 | 制定并提供自备水用水计量与调查统计管理办法 | 2019-06-30
5 | 提供2018-2019年世界水日及日常宣传等活动资料 | 2020-06-30
6 | 提供2018-2019年市区用水户每月自备水取水量相关数据和支撑材料以及市区水资源费征收的相关证明材料 | 2020-06-30
7 | 提供2018-2019年市自备水计划开采和取用、机井建设审批、验收制度及实施手续等资料 | 2020-06-30
8 | 市区纳入重点监控名录自备用水户计划用水率达100%，并提供2018-2019年市区自备水计划用水管理和超计划累进加价水费征收材料 | 2020-06-30
9 | 提供2018-2019年市区逐步关停公共供水服务范围内自备水的计划且实施和自备水供水量占城市供水总量的比重逐年降低资料，同时提供2017年基础资料 | 2020-06-30
10 | 提供在地下水超采区，连续两年无各类建设项目和服务业新增取用地下水的证明材料 | 2020-06-30
11 | 提供2018-2019年市区自备水污水处理费收缴的相关数据及支撑材料 | 2020-06-30
12 | 提供自备水特种行业用水价格标准及2018-2019年用水计量收费率达100%的相关数据及支撑材料 | 2020-06-30
13 | 配合领导小组办公室拟定申报工作报告，准备申报材料 | 2020-06-30
14 | 负责做好2018-2019年市区各项工业企业用水重复利用、工业增加值用水量、工业取水单耗等统计及收集汇总工作 | 2020-06-30

## 工信局
白城市创建国家节水型城市工作任务分解表
责任单位：市工信局
序号 | 工 作 任 务 | 完成时间
1 | 参与制订并实施重点用水单位监控制度，建立用水单位重点监控名录 | 2020-06-30
2 | 负责做好工业企业节水技术和产品的推广工作，并提供相关台账及材料；参与市区节水的日常培训和管理工作 | 2020-06-30
3 | 参与编制《城市节水中长期总体规划》 | 2019-12-30
4 | 组织工业企业做好内部生活用水节水器具的普及工作 | 2020-06-30
5 | 配合领导小组办公室拟定申报工作报告，准备申报材料 | 2020-06-30

## 统计局
白城市创建国家节水型城市工作任务分解表
责任单位：市统计局
序号 | 工 作 任 务 | 完成时间
1 | 审核批复用水节水统计制度和相关的用水、节水调查统计报表格式 | 2019-06-30
2 | 负责提供2018-2019年市区地方生产总值、工业增加值、规模以上工业增加值、居民人数等相关数据及支撑材料，其他相关统计数据需要时及时提供 | 日常工作
3 | 负责对用水户未按规定上报用水、节水报表进行监督检查 | 日常工作
4 | 配合领导小组办公室拟定申报工作报告，准备申报材料 | 2020-06-30

## 机关事务管理局
白城市创建国家节水型城市工作任务分解表
责任单位：市机关事务管理局
序号 | 工 作 任 务 | 完成时间
1 | 做好管理范围内用水户2018-2019年各项用水、节水调查统计报表工作 | 日常工作
2 | 负责督促管理范围内用水户的节水器具普及工作 | 2020-06-30
3 | 负责管理范围内节水型单位的创建工作 | 2020-06-30
4 | 配合领导小组办公室拟定申报工作报告，准备申报材料 | 2020-06-30

## 生态环境局
白城市创建国家节水型城市工作任务分解表
责任单位：市生态环境局
序号 | 工 作 任 务 | 完成时间
1 | 提供2018-2019年水环境质量达标的相关数据及支撑材料 | 2020-06-30
2 | 提供2018-2019年重点排污单位工业废水排放达标率达到100%的相关数据及支撑材料 | 2020-06-30
3 | 配合领导小组办公室拟定申报工作报告，准备申报材料 | 2020-06-30

## 司法局
白城市创建国家节水型城市工作任务分解表
责任单位：市司法局
序号 | 工 作 任 务 | 完成时间
1 | 负责创建工作中相关文件的审核及法律法规服务 | 2020-06-30
2 | 做好管理范围内用水户2018-2019年各项用水、节水调查统计报表工作 | 日常工作
3 | 负责督促管理范围内用水户的节水器具普及工作 | 2020-06-30
4 | 负责管理范围内节水型单位的创建工作 | 2020-06-30
5 | 配合领导小组办公室拟定申报工作报告，准备申报材料 | 2020-06-30

## 商务局
白城市创建国家节水型城市工作任务分解表
责任单位：市商务局
序号 | 工 作 任 务 | 完成时间
1 | 做好行业内用水户2018-2019年各项用水、节水调查统计报表工作 | 日常工作
2 | 负责督促行业内大型商场、超市、宾馆等监管范围内用水户的节水器具普及工作 | 2020-06-30
3 | 配合领导小组办公室拟定申报工作报告，准备申报材料 | 2020-06-30

## 教育局
白城市创建国家节水型城市工作任务分解表
责任单位：市教育局
序号 | 工 作 任 务 | 完成时间
1 | 负责督促行业内用水户做好水平衡测试工作 | 2020-06-30
2 | 负责督促行业内学校、培训机构等用水户的节水器具普及和省级节水型单位创建工作 | 2020-06-30
3 | 做好行业内用水大户2018-2019年各项用水、节水调查统计报表工作 | 日常工作
4 | 配合领导小组办公室拟定申报工作报告，准备申报材料 | 2020-06-30

## 交通局
白城市创建国家节水型城市工作任务分解表
责任单位：市交通运输局
序号 | 工 作 任 务 | 完成时间
1 | 负责督促行业内用水户的节水器具普及工作 | 2020-06-30
2 | 做好行业内用水大户2018-2019年各项用水、节水调查统计报表工作 | 日常工作
3 | 配合领导小组办公室拟定申报工作报告，准备申报材料 | 2020-06-30

## 规划局
白城市创建国家节水型城市工作任务分解表
责任单位：市自然资源局（规划局）
序号 | 工 作 任 务 | 完成时间
1 | 负责做好相关城市规划节水内容的创建配合工作 | 2020-06-30
2 | 负责提供城市节水工作考核范围示意地图 | 2020-06-30
3 | 负责提供城市概况，包括城市基础设施建设情况、城市水环境概况、产业结构特点、主要用水行业及单位等情况 | 2020-06-30
4 | 提供建成区雨污分流排水体制管道覆盖率达到60%以上的相关数据及支撑材料 | 2020-06-30
5 | 配合领导小组办公室拟定申报工作报告，准备申报材料 | 2020-06-30

## 市监局
白城市创建国家节水型城市工作任务分解表
责任单位：市市场监督管理局
序号 | 工 作 任 务 | 完成时间
1 | 做好系统内用水户2018-2019年各项用水、节水调查统计报表工作 | 日常工作
2 | 负责做好对市区流通领域经营、销售淘汰用水器具的执法检查，确保经营和销售的用水器具符合节水标准要求，并提供监督、检查、执法的相关材料 | 2020-06-30
3 | 负责督促行业监管范围内用水户的节水器具普及工作 | 2020-06-30
4 | 配合领导小组办公室拟定申报工作报告，准备申报材料 | 2020-06-30

## 卫健委
白城市创建国家节水型城市工作任务分解表
责任单位：市卫生健康委员会
序号 | 工 作 任 务 | 完成时间
1 | 负责督促行业内用水大户做好水平衡测试工作 | 2020-06-30
2 | 做好行业内用水户2018-2019年各项用水、节水调查统计报表工作 | 日常工作
3 | 负责督促行业内2家医院通过省级节水型单位创建工作 | 2020-06-30
4 | 负责督促行业内的医院等用水户的节水器具普及工作 | 2020-06-30
5 | 配合领导小组办公室拟定申报工作报告，准备申报材料 | 2020-06-30

## 广电旅游局
白城市创建国家节水型城市工作任务分解表
责任单位：市文化广播电视和旅游局
序号 | 工 作 任 务 | 完成时间
1 | 做好行业内用水户2018-2019年各项用水、节水调查统计报表工作 | 日常工作
2 | 负责督促行业内图书馆、影剧院、体育场馆及旅游行业内宾馆、饭店的用水户的节水器具普及工作 | 2020-06-30
3 | 配合领导小组办公室拟定申报工作报告，准备申报材料 | 2020-06-30

## 城管
白城市创建国家节水型城市工作任务分解表
责任单位：市城市执法管理局
序号 | 工 作 任 务 | 完成时间
1 | 做好物业小区的节水宣传、节水器具推广普及工作 | 2020-06-30
2 | 负责督促节水小区申报工作 | 2020-06-30
3 | 做好行业内用水户2018-2019年各项用水、节水调查统计报表工作 | 日常工作
4 | 配合领导小组办公室拟定申报工作报告，准备申报材料 | 2020-06-30