## Sheet1
白城市2022年城镇保障性安居工程建设计划完成情况
根据《吉林省保障性安居工程领导小组办公室关于加强全省保障性安居工程信息公开工作的通知》（吉安居办[2012]13号）要求，现将白城市区2022年度城市棚户区改造建设计划完成情况公布如下：
保障性住房管理中心 2022年11月2日
项目名称 | 建设地址 | 年度计划开工套数 | 年度计划开工面积（万平方米） | 实际开工套数 | 实际开工面积 | 计划开工时间 | 计划竣工时间 | 形象进度
2022年白城市棚户区改改造四期建设项目 | 东至青峰街、南至林溪路、西至瑞源街 | 1705 | 16.95 | 1705 | 16.95 | 2022-10-01 | 2024-12-01 | 基础施工
白城市洮北区公园北区棚户区改造项目 | 东至明仁北街、西至无线电厂街、南至公园东路、北至民主东路 | 295 | 3 | 295 | 3 | 2022-09-01 | 2023-12-01 | 基础施工