## 附件1
附件5
专项债券项目绩效自评表
（2023年度）
项目名称 | 白城市城市供热一城一网互联互通工程 |  |  |  | 项目类型 | 供热管网
主管部门 | 白城市住房和城乡建设局 |  |  |  | 实施单位 | 白城市中兴热力有限公司
项目资金 （万元） |  |  | 已投资规模 | 当年投资规模 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 项目总概算 |  | 12800 | 2800 | 2800 | 10 | 100% | 9
| 其中：新增专项债券规模 |  | 12800 | 2800 | 2800
财政预算资金投资
其中：项目资本金
项目单位自有资金投资
其中：项目资本金
项目单位融资资金
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 总供热面积 | 2000万平方米 | 2000万平方米 | 5 | 5
|  |  | 新建供热管网 | 1.97公里 | 1.97公里 | 5 | 5
|  |  | 改造供热管网 | 4.0公里 | 4.0公里 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 安装工程验收合格率 | 100% | 100% | 5 | 5
|  |  | 土建施工质量合格率 | 100% | 100% | 5 | 5
|  |  | 施工合格率 | 100% | 100% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 建设工程 | 24个月 | 24个月 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 预制直埋保温管Φ720*10 | 1430 | 1430 | 2 | 2
|  |  | 预制直埋保温管Φ1420*18 | 6600 | 6600 | 5 | 5
|  |  | 预制直埋保温管Φ1220*16 | 2400 | 2400 | 5 | 5
|  |  | 其他 | 2370 | 2370 | 3 | 3
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目20年收益 | 44734.3 | 0 | 0 | 0
|  | 社会效益指标 | 对城市建设的影响 | 亮化市政建设，提高人居环境。市民满意率》=70，每降低10%扣1分 | 70% | 5 | 5
|  |  | 对缓解失业的作用 | 项目的建设有助于增加就业机会。直接或间接新增就业人员》=100人，每少10人扣1分 | 150 | 3 | 3
|  | 生态效益指标 | 对环境治理的作用 | 提升城市整洁度，集约利用土地，推进城市健康发展。市政部门满意率》=70%，每降低10%扣1分 | 80% | 7 | 7
|  | 可持续影响指标 | 对经济发展的影响 | 改变城市面貌，促进经济发展，关涉落实执政为民，以人为本重要思想，政府满意率》=70%，每降低10%扣1分 | 80% | 5 | 5
|  |  | 对社会影响 | 科学发展，实现社会和谐，加快解决人民群众利益问题，民众满意率》=70%，每降低10%扣1分 | 80% | 5 | 5
| 满意度指标 | 利益相关方满意度 | 对经济发展的影响 | 改变城市面貌，促进经济发展，关涉落实执政为民，以人为本重要思想，政府满意率》=70%，每降低10%扣1分 | 80% | 5 | 5
|  |  | 对社会影响 | 科学发展，实现社会和谐，加快解决人民群众利益问题，民众满意率》=70%，每降低10%扣1分 | 80% | 5 | 5
|  | 服务对象满意度 | 政府满意度 | 》=80%，每低10%扣1分 | 85% | 5 | 5
总分 | [5 empty] | 100 | 99
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 目标1：本年建筑工程完成100%，工程质量合格率100%。 ... ... 全年总目标计划 |  |  |  | 工程已完工,其中改造供热管网4.0公里，新建供热管网1.97公里及新建换热站一座。 各项目指标完成情况，总得分为全年执行率得分和各项指标得分汇总形成。
注：1.“偏差原因分析及改进措施”一栏，如字数过多，可形成单独材料附后。